## Dispositivos Necesarios
5
5
Departamentos | Total de trabajadores (Conexion alámbrica Obligatoria) | Dispositivos con conexión Inalámbrica (cel, laptop, tablet, smart watch) | Total Final
Finanzas | 50 | 60 | 110
RRHH | 20 | 24 | 44
TI | 14 | 17 | 31
Administración | 10 | 12 | 22
Total de dispositivos: | 94 | 113 | 207
Departamentos | Total Final | Routers C.Dist | Cantidad switches (24 puertos) | # Switch por departamento
Finanzas | 50 | A | 2.0833 | 2 (A y B)
RRHH | 20 | A | 0.83333 | 1 (C)
Administración | 10 | B | 0.41667 | 1 (D)
TI | 14 | B | 0.58333 | 1 (D)
Totales | 196 | 2 | 3.9167
Total final de switches a utilizar |  |  | 4

## Presupuesto
Componente | Modelo | Unidades | Precio por unidad | Total | Fuente
Dispositivos principales
Routers Core | Cisco ISR 4321 | 1 | 627 | 627 | itprice | Max | 90m | 10m
Routers Distribución | Cisco ISR 4331 | 2 | 1066 | 2132 | itprice | Dispositivos | C Horizontal | parcheo | Suma
Switches de Acceso | Cisco Catalyst 2960X | 4 | 1040 | 4160 | itprice | 80 | 4000 | 800 | 4800
Puntos de Acceso WiFi | Cisco Catalyst 9120AX-B (Wi‑Fi 6) | 4 | 811 | 3244 | itprice
Servidores físicos | Dell PowerEdge R650 | 1 | 6769 | 6769 | eBay
UPS empresariales | APC SMT1500RM2UC | 1 | 2259.99 | 2259.99 | CDW
Cableado Estructurado
Cables | UTP CAT6 gris | 2200 | 0.5 | 1100 | Ferretería Venecia
Gabinete o Racks | De piso 42U | 1 | 423.67 | 423.67 | Amazon
Canaletas | Curvas, uniones, cajas de salida, tapas y anclajes incluidos | 300 | 6.28 | 1884 | CQ NET
Patch Panel | CAT6 de 48 puertos | 3 | 73.9 | 221.7 | Amazon
Conectores | Macho, hembra y para PP | 113 | 3.02 | 341.26 | eBay
Servicios Profesionales
Mano de obra especializada |  | 1 | 7500 | 7500 | D.A.S Solutions
Documentación técnica, pruebas y mantenimiento |  | 1 | 1500 | 1500 | D.A.S Solutions
Presupuesto final total: |  |  |  | 32162.62 | 16081310
Componente | Modelo | Unidades
Routers Core | Cisco ISR 4321 | 1
Routers Distribución | Cisco ISR 4321 | 2
Switches de Acceso | Cisco Catalyst 2960X‑48TS‑LL | 4
Puntos de Acceso WiFi | Cisco Catalyst 9120AX-B (Wi‑Fi 6) | 4
Servidores físicos | Dell PowerEdge R650 | 1
UPS empresariales | APC SMT1500RM2UC | 2

## Instalacion
Fase | Actividad | Duración (días) | Responsables
0. Inicio | Kickoff, alcance, plan de trabajo | 1 | Líder de proyecto (PM), patrocinador
1. Relevamiento | Site survey, inventario, mapas de puertos | 1 | Ing. de redes, técnico de cableado
2. Diseño lógico | VLANs, direccionamiento, OSPF, BGP, plan DNS/DHCP, correo | 2 | Arquitecto de red, D.A.S Solutions
3. Diseño físico | Topología, ubicación de equipos, energía/rack, patch panels | 1 | Arquitecto de red, infra TI, D.A.S Solutions
4. Procura | Compra y licencias de routers, switches, APs, S.O. servidores | 3 | Compras, proveedor, PM
5. Preconfiguración | Plantillas, hardening básico y backups iniciales | 2 | Ing. de redes
6. Laboratorio | Pruebas de OSPF/BGP, DHCP/DNS, correo, ACLs | 2 | Ing. de redes, D.A.S Solutions
7. Cableado | Tendido, canalizaciones, certificación y etiquetado | 2 | Técnicos de cableado
8. Instalación | Montaje de routers/switches/APs en sitio | 1 | Ing. de redes, técnicos
9. Acceso (Switches) | VLANs, trunks, VTP (si aplica), Port-Security, deshabilitar puertos | 1 | Ing. de redes
10. Core/Enrutamiento | Enlaces /30, OSPF interno, BGP con ISP, rutas por defecto | 1 | Ing. de redes, ISP (Liberty)
11. Servicios | DHCP scopes, zonas DNS, intranet HTTP, SMTP/IMAP/POP3 | 2 | D.A.S Solutions
12. Validación | Pruebas end-to-end (intra/inter-VLAN), correo, Wi-Fi, rendimiento | 2 | QA, Ing. redes, usuarios clave
13. Piloto | Migración del depto. TI y corrección de hallazgos | 1 | PM, Ing. redes, Mesa de ayuda
14. Despliegue total | Migración por ventanas a Finanzas, RRHH y Admin | 1 | PM, Ing. redes, D.A.S Solutions
15. Hypercare | Monitoreo intensivo, KPIs, afinamientos | 3 | NOC/Soporte, D.A.S Solutions
Total del tiempo: |  | 26 días (3-4 semanas)

## Subneteo
Red principal: | 192.168.0.0/24 | Max. 254 hosts
Dept. | Hosts Req. (Permitidos) | Máscara de Subred/bits | Wilcard | Red | Primera / Gateway | Última | Broadcast
Finanzas | 110 (126) | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.126 | 192.168.0.127
RRHH | 44 (62) | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 192.168.0.128 | 192.168.0.129 | 192.168.0.190 | 192.168.0.191
TI | 31 (62) | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 192.168.0.192 | 192.168.0.193 | 192.168.0.254 | 192.168.0.255
Administración | 22 (30) | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31
Principal con Fin-RH | 2 (2) | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.1.32 | 192.168.1.33 | 192.168.1.34 | 192.168.1.35
Principal con Admin-TI | 2 (2) | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.1.36 | 192.168.1.37 | 192.168.1.38 | 192.168.1.39
Fin-RH con Admin-TI | 2 (2) | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.1.40 | 192.168.1.41 | 192.168.1.42 | 192.168.1.43
Principal con Liberty via BGP | 2 (2) | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | 10.0.0.3

## Resultados
Prueba | Resultado | Evidencia | ¿Cumple?
Ping PC-Fin → GW VLAN10 | Ping entre todos los depts | Simulation + purebas | Sí
Inter-VLAN PC-Fin → PC-RH | ´Éxito | Pruebas | Sí
DHCP (PC-Admin) | IP/máscara/GW/DNS correctos | Pruebas | Sí
DNS mail.nexacapital.com | resuelve a 192.168.1.2 y sirve correctamente | Pruebas | Sí
HTTP Intranet | carga desde todas las VLAN | screenshot | Sí
SMTP/POP3 | envío bien, recpecion mal | Pruebas | Sí y No
OSPF vecinos | FULL | show ip ospf neighbor | Sí
BGP con ISP | Hay conexion, no ping | show ip bgp summary | Sí y No
Seguridad switches | sin violaciones | Pruebas | Sí
ACL | Planteado pero no implementado | -- | --