## Dispositivos Necesarios
5
5
Departamentos | Total de trabajadores (Conexion alámbrica Obligatoria) | %Extra Máquinas (Impresoras, camaras, etc) | Dispositivos con conexión Alámbrica | Dispositivos con conexión Inalámbrica (cel, laptop, tablet, smart watch) | Total Final
Finanzas | 50 | 3 | 53 | 65 | 118
Servicio al Cliente y Ventas | 60 | 3 | 63 | 132 | 195
TI | 15 | 1 | 16 | 33 | 49
Administración | 20 | 1 | 21 | 44 | 65
RRHH | 30 | 2 | 32 | 66 | 98
Gerencia | 10 | 1 | 11 | 22 | 33
Total de dispositivos: | 185 | 11 | 196 | 362 | 558
Departamentos | Total Final | Routers C.Dist | Cantidad switches (48 puertos) | # Switch por departamento
Servicio al Cliente y Ventas | 63 | 1 | 1.3125 | A, C
Finanzas | 53 | 1 | 1.1042 | B, C
RRHH | 32 | 1 | 0.66667 | D, E
Administración | 21 | 1 | 0.4375 | F
TI | 16 | 1 | 0.33333 | D
Gerencia | 11 | 1 | 0.22917 | F
Totales | 196 | 6 | 4
Total final de switches a utilizar |  |  | 6

## Presupuesto
Componente | Modelo | Unidades | Precio por unidad | Total | Fuente
Dispositivos principales
Routers Core | Cisco ISR 4331 | 2 | 1066 | 2132 | itprice | Max | 90m | 10m
Routers Distribución | Cisco ISR 4331 | 6 | 1066 | 6396 | itprice | Dispositivos | C Horizontal | parcheo | Suma
Switches de Acceso | Cisco Catalyst 2960X‑48TS‑LL | 6 | 1942 | 11652 | itprice | 500 | 25000 | 5000 | 30000
Puntos de Acceso WiFi | Cisco Catalyst 9120AX-B (Wi‑Fi 6) | 6 | 811 | 4866 | itprice
Servidores físicos | Dell PowerEdge R650 | 1 | 6769 | 6769 | eBay
UPS empresariales | APC SMT1500RM2UC | 2 | 2259.99 | 4519.98 | CDW
Cableado Estructurado
Cables | UTP CAT6 gris | 30000 | 0.5 | 15000 | Ferretería Venecia
Gabinete o Racks | De piso 42U | 1 | 423.67 | 423.67 | Amazon
Canaletas | Curvas, uniones, cajas de salida, tapas y anclajes incluidos | 300 | 6.28 | 1884 | CQ NET
Patch Panel | CAT6 de 48 puertos | 12 | 73.9 | 886.8 | Amazon
Conectores | Macho, hembra y para PP | 2000 | 3.02 | 6040 | eBay
Servicios Profesionales
Mano de obra especializada |  | 1 | 7500 | 7500 | D.A.S Solutions
Documentación técnica, pruebas y mantenimiento |  | 1 | 1500 | 1500 | D.A.S Solutions
Presupuesto final total: |  |  |  | 69569.45 | 34784725
Componente | Modelo | Unidades
Routers Core | Cisco ISR 4331 | 2
Routers Distribución | Cisco ISR 4331 | 6
Switches de Acceso | Cisco Catalyst 2960X‑48TS‑LL | 6
Puntos de Acceso WiFi | Cisco Catalyst 9120AX-B (Wi‑Fi 6) | 6
Servidores físicos | Dell PowerEdge R650 | 1
UPS empresariales | APC SMT1500RM2UC | 2

## Instalacion
Fase | Actividad | Duración estimada (días) | Responsable(s)
Planificación | Revisión técnica, aprobación final del presupuesto | 3 | Gerencia + D.A.S. Solutions
| Contratación de proveedores, compras de equipos | 4 | Compras / Logística
| Confirmación de layout y rutas de cableado | 2 | D.A.S. Solutions + Infraestructura
Recepción de equipos | Recepción física e inventario de equipos | 2 | Logística / Técnico
| Verificación de componentes y pruebas básicas | 1 | Técnico de redes
Infraestructura física | Instalación de racks, canaletas y patch panels | 5 | Instaladores certificados
| Tendido de cables y etiquetado | 8 | Instaladores + Técnico
| Terminación en rosetas, patch panels y pruebas de cableado | 3 | Técnico certificado
Instalación lógica | Montaje de switches, routers, UPS, servidores | 3 | Técnico de redes / SysAdmin
| Asignación de direcciones IP y configuración básica de red | 2 | Técnico de redes
| Segmentación por VLANs, configuración de ACLs y DHCP/DNS | 3 | Equipo de red
Servicios y pruebas | Instalación de servidor de correo, DNS, net corporativa | 2 | SysAdmin
| Pruebas de conectividad y rendimiento | 2 | QA / Técnico
| Pruebas de respaldo eléctrico (UPS) y monitoreo | 1 | Técnico eléctrico + redes
Capacitación y cierre | Capacitación técnica al personal interno | 2 | D.A.S. Solutions
| Documentación, entrega formal y validación | 2 | Coordinador + cliente
Total del tiempo: |  | 45 días (6 semanas)

## Subneteo
Red principal: | 192.168.0.0/22 | Max. 1022 hosts
Dept. | Hosts Req. (Permitidos) | Máscara de Subred/bits | Wilcard | Red | Primera / Gateway | Última | Broadcast
Servicio al Cliente y Ventas | 195 (254)/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.254 | 192.168.0.255
Finanzas | 118 (126)/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127
RRHH | 98 (126)/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255
Administración | 65 (126)/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 192.168.2.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.126 | 192.168.2.127
TI | 49 (62)/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 192.168.2.128 | 192.168.2.129 | 192.168.2.190 | 192.168.2.191
Gerencia | 33 (62)/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 192.168.2.192 | 192.168.2.193 | 192.168.2.254 | 192.168.2.255
Routers CORE | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.2 | 192.168.3.3
Routers SC-CORE1 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.4 | 192.168.3.5 | 192.168.3.6 | 192.168.3.7
Routers Fin-CORE1 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.8 | 192.168.3.9 | 192.168.3.10 | 192.168.3.11
Routers TI-CORE1 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.12 | 192.168.3.13 | 192.168.3.14 | 192.168.3.15
Routers RH-CORE1 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.16 | 192.168.3.17 | 192.168.3.18 | 192.168.3.19
Routers Gen-CORE1 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.20 | 192.168.3.21 | 192.168.3.19 | 192.168.3.23
Routers Adm-CORE1 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.24 | 192.168.3.25 | 192.168.3.26 | 192.168.3.27
Routers SC-CORE2 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.28 | 192.168.3.29 | 192.168.3.30 | 192.168.3.31
Routers Fin-CORE2 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.32 | 192.168.3.33 | 192.168.3.34 | 192.168.3.35
Routers TI-CORE2 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.36 | 192.168.3.37 | 192.168.3.38 | 192.168.3.39
Routers RH-CORE2 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.40 | 192.168.3.41 | 192.168.3.42 | 192.168.3.43
Routers Gen-CORE2 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.44 | 192.168.3.45 | 192.168.3.46 | 192.168.3.47
Routers Adm-CORE2 | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.48 | 192.168.3.49 | 192.168.3.50 | 192.168.3.51
Routers SC-Fin | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.52 | 192.168.3.53 | 192.168.3.54 | 192.168.3.55
Routers Fin-TI | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.56 | 192.168.3.57 | 192.168.3.58 | 192.168.3.59
Routers TI-RH | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.60 | 192.168.3.61 | 192.168.3.62 | 192.168.3.63
Routers RH-Gen | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.64 | 192.168.3.65 | 192.168.3.66 | 192.168.3.67
Routers Gen-Adm | 2 (2)/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 192.168.3.68 | 192.168.3.69 | 192.168.3.70 | 192.168.3.71